ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BÁO CÁO GIAI ĐOẠN A

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRỌ VÀ KÝ TÚC XÁ

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

ThS. Quan Chí Khánh An

Lớp: SE358.Q11

Nhóm sinh viên thực hiện:

Trần Đăng Khoa		23520755

Nguyễn Tiến Khang		23520699

Nguyễn Bá Trọng Khôi	23520772

Dương Trọng Khang		23520683

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2025

MỤC LỤC

1. Khởi động dự án	1

1.1. Project Charter	1

a. Mục đích dự án (Project Purpose)	1

b. Mô tả tổng quan cấp cao (High-level Project Description)	1

c. Phạm vi dự án (Project Boundaries)	2

1. Phạm vi bao gồm (In Scope)	2

2. Phạm vi không bao gồm (Out of Scope)	2

d. Sản phẩm bàn giao chính (Key Deliverables)	3

e. Yêu cầu cấp cao (High-level Requirements)	3

f. Giả định và ràng buộc (Assumptions and Constraints)	4

1. Giả định (Assumptions)	4

2. Ràng buộc (Constraints)	4

g. Rủi ro tổng thể của dự án (Overall Project Risk)	4

h. Mục tiêu và tiêu chí thành công (Project Objectives and Success Criteria)	5

i. Các mốc tóm tắt (Summary Milestones)	5

j. Nguồn lực tài chính phê duyệt trước (Pre Approved Financial Resources)	6

k. Các bên liên quan chính (Key Stakeholders)	6

l. Tiêu chí kết thúc dự án (Project Exit Criteria)	7

m. Thẩm quyền của quản lý dự án (Project Manager Authority Level)	7

n. Phê duyệt (Approvals)	7

2. Phạm vi và tiến độ	11

2.1. WBS (3 lớp)	11

1. WBS(3 cấp)	11

2. Liệt kê Đánh giá rủi ro Sơ bộ (liên quan phạm vi)	12

3. Phân bỏ ngân sách	13

4. Các mốc thời gian quan trọng	13

5. Giải thích lý do sắp xếp mốc thời gian	14

2.2. Gantt chart (Timeline)	16

Giải thích các Cột mốc Chính và Lý do Sắp xếp Lịch trình	16

3. Báo cáo cá nhân	17

3.1. Trần Đăng Khoa	17

a. Phạm vi (Scope)	17

b. Tiến độ (Schedule)	17

c. Chi phí (Cost)	18

d. Chất lượng (Quality)	18

e. Nguồn lực (Resources)	18

f. Rủi ro (Risk)	18

g. Đánh giá lý do thành công	18

h. Bài học rút ra	19

3.2. Nguyễn Tiến Khang	19

a. Phạm Vi (Scope)	19

b. Tiến Độ (Schedule)	20

c. Chi Phí (Cost)	20

d. Chất Lượng (Quality)	21

e. Nguồn Lực (Resources)	22

f. Rủi Ro (Risk)	22

g. Đánh Giá Lý Do Thành Công/Thất Bại	23

h. Bài Học Rút Ra Cho Quản Lý Dự Án	23

3.3. Nguyễn Bá Trọng Khôi	24

a. Phạm vi (Scope)	24

b. Tiến độ (Schedule)	24

c. Chi phí (Cost)	24

d. Chất lượng (Quality)	24

e. Nguồn lực (Resources)	25

f. Rủi ro (Risk)	25

g. Đánh giá lý do thành công	25

h. Bài học rút ra	25

3.4. Dương Trọng Khang	26

a. Phạm vi (Scope)	26

b. Tiến độ (Schedule)	26

c. Chi phí (Cost)	26

d. Chất lượng (Quality)	27

e. Nguồn lực (Resources)	27

f. Rủi ro (Risk)	27

g. Đánh giá lý do thành công	27

h. Bài học rút ra	27

4. Retrospective A	28

# Khởi động dự án

## Project Charter

- Tên dự án (Project Title): Xây dựng hệ thống quản lý phòng trọ – ký túc xá

- Nhà tài trợ dự án (Project Sponsor): Ban Quản lý Ký túc xá / Chủ hệ thống phòng trọ

- Ngày lập (Date Prepared): 26/09/2025

- Quản lý dự án / Nhóm thực hiện (Project Manager / Project Team):

- Trần Đăng Khoa
Nguyễn Tiến Khang

- Dương Trọng Khang

- Nguyễn Bá Trọng Khôi

- Khách hàng dự án (Project Customer):

- Ban quản lý ký túc xá / chủ nhà trọ

- Sinh viên và người thuê phòng

### Mục đích dự án (Project Purpose)

- Mục đích của dự án là xây dựng một hệ thống quản lý phòng trọ – ký túc xá hỗ trợ số hóa và chuẩn hóa các nghiệp vụ quản lý như: quản lý phòng, người thuê, hợp đồng, chỉ số điện – nước, hóa đơn và thanh toán. Hệ thống giúp ban quản lý giảm khối lượng công việc thủ công, hạn chế sai sót, nâng cao tính minh bạch, đồng thời tạo môi trường thuận tiện để sinh viên/người thuê tra cứu thông tin lưu trú và các nghĩa vụ tài chính liên quan.

### Mô tả tổng quan cấp cao (High-level Project Description)

- Dự án hướng tới phát triển một website quản lý tập trung, hoạt động trên trình duyệt web, với các nhóm chức năng chính sau:

- Quản lý phòng: lưu trữ thông tin phòng (mã phòng, số giường, giá, tình trạng sử dụng), theo dõi số lượng chỗ trống.

- Quản lý người thuê: quản lý hồ sơ sinh viên/người thuê (thông tin cá nhân, phòng đang ở, lịch sử lưu trú).

- Quản lý hợp đồng: tạo mới, gia hạn, chấm dứt hợp đồng thuê phòng; lưu vết các lần cập nhật.

- Quản lý điện – nước và dịch vụ: ghi nhận chỉ số điện – nước (theo phòng hoặc theo công tơ), tính toán chi phí và các dịch vụ kèm theo (Internet, gửi xe,…).

- Quản lý hóa đơn và thanh toán: tạo hóa đơn định kỳ, theo dõi trạng thái thanh toán, lịch sử thanh toán của từng người thuê.

- Cổng thông tin cho người thuê: cho phép sinh viên/người thuê tra cứu phòng, xem hóa đơn, lịch sử thanh toán, cập nhật một số thông tin cá nhân và gửi yêu cầu hỗ trợ đến ban quản lý.

- Hệ thống báo cáo: cung cấp một số báo cáo cơ bản như tỷ lệ lấp đầy phòng, doanh thu theo tháng, tình trạng công nợ.

- Hệ thống được xây dựng với giao diện thân thiện, hỗ trợ truy cập trên cả máy tính và thiết bị di động thông qua trình duyệt, đảm bảo khả năng bảo trì và mở rộng trong tương lai.

### Phạm vi dự án (Project Boundaries)

#### Phạm vi bao gồm (In Scope)

- Trong khuôn khổ dự án, các nội dung sau được thực hiện:

- Phát triển website quản lý phòng trọ – ký túc xá với giao diện quản trị cho ban quản lý.

- Chức năng quản lý phòng, người thuê, hợp đồng, điện – nước, dịch vụ, hóa đơn.

- Chức năng đăng nhập, phân quyền cơ bản (quản trị viên, nhân viên quản lý, người thuê).

- Giao diện cho người thuê tra cứu thông tin phòng, hóa đơn và gửi yêu cầu hỗ trợ.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ các nghiệp vụ quản lý nêu trên.

- Kiểm thử chức năng trên môi trường giả lập và/hoặc môi trường thử nghiệm.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng cho ban quản lý và người dùng cuối.

#### Phạm vi không bao gồm (Out of Scope)

- Các nội dung sau không nằm trong phạm vi của giai đoạn hiện tại:

- Ứng dụng di động riêng (Android/iOS).

- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (Momo, ZaloPay, thẻ ngân hàng,…).

- Tự động đọc chỉ số điện – nước bằng thiết bị IoT.

- Các chức năng phân tích dữ liệu nâng cao hoặc áp dụng trí tuệ nhân tạo.

- Tích hợp hệ thống quản lý nhân sự, kế toán, hoặc các hệ thống thông tin khác của nhà trường/doanh nghiệp.

### Sản phẩm bàn giao chính (Key Deliverables)

- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao các sản phẩm sau:

- Hệ thống website quản lý phòng trọ – ký túc xá hoạt động ổn định trên môi trường triển khai.

- Module quản lý phòng, người thuê, hợp đồng, điện – nước, dịch vụ và hóa đơn.

- Giao diện cổng thông tin dành cho người thuê.

- Cơ sở dữ liệu đã khởi tạo với cấu trúc đầy đủ, sẵn sàng cho việc nhập liệu và vận hành.

- Bộ tài liệu đi kèm, bao gồm:

    - Tài liệu đặc tả yêu cầu ở mức tổng quan.

    - Tài liệu thiết kế hệ thống ở mức cao.

    - Tài liệu hướng dẫn cài đặt và triển khai.

    - Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho quản lý và người thuê.

### Yêu cầu cấp cao (High-level Requirements)

- Tính dễ sử dụng: giao diện trực quan, phù hợp với người dùng không chuyên về công nghệ.

- Tính bảo mật: thông tin tài khoản và dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ; mật khẩu được mã hóa; áp dụng cơ chế phân quyền truy cập.

- Tính tin cậy và ổn định: hệ thống phải hoạt động ổn định, hạn chế tối đa lỗi gây gián đoạn dịch vụ.

- Tính mở rộng: cho phép bổ sung thêm phòng, tòa nhà, dịch vụ hoặc chức năng trong tương lai mà không cần thay đổi kiến trúc cốt lõi.

- Tính hiệu năng: bảo đảm đáp ứng tốt trong điều kiện tối thiểu khoảng 200 người dùng đồng thời.

- Tính tương thích: hỗ trợ hoạt động trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Edge, Firefox,…) và trên nhiều kích thước màn hình.

### Giả định và ràng buộc (Assumptions and Constraints)

#### Giả định (Assumptions)

- Ban quản lý cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin liên quan đến quy trình quản lý thực tế.

- Hạ tầng mạng và máy chủ triển khai đảm bảo đủ điều kiện vận hành hệ thống.

- Phạm vi yêu cầu không thay đổi đáng kể trong suốt quá trình thực hiện dự án.

- Người dùng sẵn sàng chuyển đổi từ hình thức quản lý thủ công sang sử dụng hệ thống.

#### Ràng buộc (Constraints)

- Thời gian thực hiện dự án được giới hạn trong vòng 12 tuần.

- Ngân sách dành cho thiết kế, phát triển và triển khai hệ thống có giới hạn, không vượt quá mức được nhà tài trợ phê duyệt ban đầu.

- Nhân sự tham gia dự án cố định, không bổ sung thêm nguồn lực ngoài nhóm hiện tại.

- Hệ thống phải tuân thủ các quy định cơ bản về bảo mật thông tin và quy định pháp lý liên quan đến quản lý lưu trú.

### Rủi ro tổng thể của dự án (Overall Project Risk)

- Rủi ro kỹ thuật:

- Hệ thống có thể phát sinh lỗi trong quá trình vận hành, dẫn đến gián đoạn sử dụng.

- Nguy cơ mất mát hoặc sai lệch dữ liệu nếu quy trình nhập liệu, sao lưu không được thực hiện đúng.

- Rủi ro tiến độ:

- Chậm trễ trong việc thu thập và thống nhất yêu cầu từ phía ban quản lý.

- Thay đổi yêu cầu trong quá trình phát triển có thể làm kéo dài thời gian thực hiện.

- Rủi ro tài chính:

- Chi phí cho hạ tầng triển khai (hosting, tên miền, chứng chỉ bảo mật) có thể cao hơn dự kiến.

- Rủi ro vận hành:

- Một số cán bộ quản lý chưa quen với việc sử dụng hệ thống công nghệ mới, cần thời gian làm quen và đào tạo.

- Người thuê không thường xuyên truy cập hệ thống, dẫn đến việc cập nhật thông tin và theo dõi hóa đơn không kịp thời.

- Rủi ro bên ngoài:

- Thay đổi chính sách, quy định quản lý ký túc xá hoặc nhà trọ từ phía nhà trường/cơ quan chức năng có thể ảnh hưởng tới quy trình nghiệp vụ.

### Mục tiêu và tiêu chí thành công (Project Objectives and Success Criteria)

| Khía cạnh | Mục tiêu dự án (Project Objective) | Tiêu chí thành công (Success Criteria) |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi (Scope) | Xây dựng hệ thống quản lý phòng trọ – ký túc xá với đầy đủ các chức năng cốt lõi đã được thống nhất | Tất cả các chức năng trong phạm vi được triển khai và chạy ổn định tại môi trường triển khai |
| Thời gian (Time) | Hoàn thành phát triển, kiểm thử và triển khai trong 12 tuần kể từ ngày khởi động dự án | Các mốc chính được hoàn tất đúng hoặc không trễ quá 1 tuần so với kế hoạch |
| Chi phí (Cost) | Đảm bảo chi phí thực hiện trong phạm vi ngân sách được phê duyệt | Sai số chi phí không vượt quá 10% so với ngân sách ban đầu |
| Chất lượng & Mức độ chấp nhận | Hệ thống đáp ứng yêu cầu sử dụng thực tế của ban quản lý và người thuê | Tối thiểu 80% người dùng tham gia thử nghiệm đánh giá mức độ hài lòng từ “khá” trở lên; không còn lỗi nghiêm trọng khi nghiệm thu |

### Các mốc tóm tắt (Summary Milestones)

| Mốc (Milestone) | Nội dung chính | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Khởi động dự án & thu thập yêu cầu) | Họp khởi động, khảo sát quy trình nghiệp vụ, lập tài liệu yêu cầu tổng quan | Tuần 1 – 2 |
| Thiết kế hệ thống (UI/UX & kiến trúc) | Thiết kế giao diện, mô hình dữ liệu, kiến trúc hệ thống ở mức cao | Tuần 3 – 4 |
| Phát triển chức năng lõi | Xây dựng các module: phòng, người thuê, hợp đồng, điện – nước, hóa đơn | Tuần 5 – 7 |
| Tích hợp & hoàn thiện chức năng | Hoàn thiện cổng người thuê, báo cáo, kiểm thử tích hợp | Tuần 8 |
| Kiểm thử & đảm bảo chất lượng | Kiểm thử hệ thống, sửa lỗi, tối ưu hiệu năng cơ bản | Tuần 9 – 10 |
| Triển khai & đào tạo | Triển khai hệ thống lên môi trường sử dụng, hướng dẫn ban quản lý | Tuần 11 – 12 |

### Nguồn lực tài chính phê duyệt trước (Pre Approved Financial Resources)

- Ngân sách ước tính: Khoảng 20.000 – 25.000 USD (hoặc quy đổi phù hợp với bối cảnh học thuật của môn học).

- Phân bổ ở mức cao:

- Thiết kế và phát triển hệ thống: ~60%

- Hạ tầng triển khai (hosting, tên miền, bảo mật): ~15%

- Kiểm thử và tối ưu hệ thống: ~15%

- Đào tạo, tài liệu và dự phòng rủi ro: ~10%

### Các bên liên quan chính (Key Stakeholders)

- Nhà tài trợ dự án (Project Sponsor): Cung cấp kinh phí, định hướng mục tiêu tổng thể, phê duyệt các quyết định quan trọng.

- Quản lý dự án / Nhóm thực hiện (Project Manager / Project Team): Lập kế hoạch, tổ chức, giám sát và thực hiện các hoạt động của dự án; chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và phạm vi.

- Ban quản lý ký túc xá / chủ phòng trọ: Sử dụng hệ thống hằng ngày, cung cấp yêu cầu nghiệp vụ và phản hồi trong quá trình thử nghiệm.

- Sinh viên / người thuê phòng: Người dùng cuối của hệ thống (tra cứu phòng, hóa đơn, thông tin lưu trú).

- Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật (IT Support): Đảm nhiệm việc bảo trì, sao lưu, khắc phục sự cố sau khi hệ thống đưa vào vận hành chính thức.

### Tiêu chí kết thúc dự án (Project Exit Criteria)

- Dự án được xem là hoàn thành và có thể đóng lại khi:

- Tất cả các chức năng trong phạm vi đã được phát triển, kiểm thử và triển khai lên môi trường sử dụng.

- Không còn lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến vận hành chính của hệ thống.

- Ban quản lý ký túc xá/chủ phòng trọ nghiệm thu và chấp nhận sản phẩm.

- Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng được bàn giao đầy đủ.

- Kế hoạch hỗ trợ, bảo trì sau triển khai được thống nhất.

### Thẩm quyền của quản lý dự án (Project Manager Authority Level)

- Quyết định về phân công công việc:
 Được quyền phân công nhiệm vụ trong nhóm, điều phối nguồn lực để bảo đảm tiến độ.

- Quản lý phạm vi và thay đổi nhỏ:
 Được phép đề xuất và phê duyệt các thay đổi nhỏ trong phạm vi mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến thời gian và chi phí; các thay đổi lớn phải được nhà tài trợ phê duyệt.

- Quản lý ngân sách trong giới hạn cho phép:
 Được quyền điều chỉnh phân bổ ngân sách giữa các hạng mục miễn không vượt quá tổng ngân sách và giới hạn sai số cho phép.

- Giải quyết xung đột:
 Chịu trách nhiệm xử lý các xung đột nội bộ trong nhóm dự án; các vấn đề vượt quá thẩm quyền sẽ được báo cáo cho nhà tài trợ.

### Phê duyệt (Approvals)

Quản lý dự án / Nhóm thực hiện

Ký tên: ___________________________

Họ và tên:

- Trần Đăng Khoa

- Nguyễn Tiến Khang

- Dương Trọng Khang

- Nguyễn Bá Trọng Khôi

Ngày: ___ / ___ / 2025

Nhà tài trợ dự án (Project Sponsor)

Ký tên: ___________________________

Họ và tên: Đại diện Ban Quản lý Ký túc xá / Chủ hệ thống phòng trọ

Ngày: ___ / ___ / 2025

  - StackHolder

| Tên dự án: Phát triển Hệ thống Quản lý Nhà trọ & Ký túc xá | Ngày lập: 30/09/2025 |
| --- | --- |

| Tên (Name) | Vai trò/Chức vụ (Role/Position) | Thông tin liên hệ (Contact Information) | Yêu cầu (Requirements) | Kỳ vọng (Expectations) | Phân loại (Classification) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tài trợ dự án (Project Sponsor) (Ban Giám đốc – PropTech Solutions Co.) | Cung cấp vốn, phê duyệt phạm vi, ngân sách, định hướng chiến lược, ký duyệt cuối cùng | ceo@proptechsolutions.vn | Mục tiêu kinh doanh rõ ràng, báo cáo tiến độ định kỳ, tuân thủ ngân sách & thời gian, báo cáo ROI khả thi | Giao sản phẩm đúng hạn & đúng ngân sách, chất lượng cao, giảm ≥70% công việc thủ công cho khách hàng, ROI dương trong 18 tháng | Nội bộ – Quyền lực cao/Lợi ích cao |
| Chủ sản phẩm (Product Owner) | Xác định yêu cầu, ưu tiên backlog, nghiệm thu tính năng, đại diện khách hàng | po@dormmansys.com | Yêu cầu chi tiết & ổn định, quyền quyết định thay đổi scope, phản hồi nhanh từ khách hàng beta, backlog được ưu tiên theo giá trị kinh doanh | Sản phẩm đáp ứng 100% nhu cầu thị trường, dễ mở rộng, nhận phản hồi tích cực từ khách hàng, tăng tỷ lệ chuyển đổi ≥30% | Nội bộ – Quyền lực cao/Lợi ích cao |
| Quản lý Dự án (Project Manager) | Quản lý toàn bộ vòng đời dự án, nguồn lực, rủi ro, chất lượng, giao tiếp với các bên | pm@dormmansys.com | Toàn quyền điều phối đội ngũ & ngân sách, phạm vi ổn định, quyết định nhanh từ tài trợ, công cụ quản lý dự án (Jira/Trello) đầy đủ | Hoàn thành tất cả module đúng scope, thời gian, ngân sách; không lỗi nghiêm trọng khi ra mắt; chuyển giao mượt mà cho đội Support | Nội bộ – Quyền lực cao/Lợi ích cao |
| Nhóm Phát triển (Development Team) (Backend, Frontend, UI/UX, QA) | Thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai toàn bộ hệ thống (API, giao diện, báo cáo, bảo mật) | devteam@proptechsolutions.vn | Yêu cầu rõ ràng & ít thay đổi, công cụ hiện đại (React/Next.js, NestJS, MySQL, Figma, Postman), deadline hợp lý, tiêu chí nghiệm thu minh bạch | Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi công nghệ mới, công nhận đóng góp, khối lượng công việc ổn định, không làm thêm quá 10h/tuần | Nội bộ – Quyền lực trung bình/Lợi ích cao |
| Chủ nhà trọ/Ký túc xá (Property Owner/Manager) | Người dùng chính: quản lý phòng, khách thuê, hợp đồng, hóa đơn, báo cáo doanh thu/công nợ | owners@vieterentals.vn | Giao diện dễ dùng, tự động hóa hóa đơn (điện/nước/phí), báo cáo chính xác, hỗ trợ nhiều cơ sở, phân quyền theo vai trò | Tiết kiệm ≥70% thời gian quản lý, không sai sót hóa đơn, tăng doanh thu nhờ tối ưu lấp đầy, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, dễ đào tạo nhân viên | Bên ngoài – Quyền lực thấp/Lợi ích cao |
| Quản lý Ký túc xá doanh nghiệp (Dormitory Administrator) | Người dùng quy mô lớn: quản lý hàng trăm phòng, báo cáo tài chính, tích hợp thanh toán, theo dõi sinh viên | dorm.admin@proptechsolutions.vn | Hỗ trợ quy mô lớn (≥300 phòng), xuất báo cáo Excel/PDF, tích hợp cổng thanh toán, theo dõi công nợ tự động, bảo mật dữ liệu cá nhân | Tăng hiệu quả quản lý lên 80%, giảm khiếu nại hóa đơn, minh bạch tài chính với ban giám hiệu, hệ thống ổn định ≥99.9% uptime | Bên ngoài – Quyền lực thấp/Lợi ích cao |
| Khách thuê (End-user/Tenant) | Người thuê phòng: xem hợp đồng, nhận hóa đơn, thanh toán, gửi yêu cầu sửa chữa | tenant.support@dormmansys.com | Cổng tenant đơn giản (web/mobile), thông báo hóa đơn qua Zalo/SMS, thanh toán dễ dàng, bảo mật thông tin cá nhân | Hóa đơn minh bạch, không phí ẩn, nhận thông báo đúng hạn, yêu cầu sửa chữa được xử lý trong 24h, hệ thống không lỗi khi thanh toán | Bên ngoài – Quyền lực thấp/Lợi ích cao |

# Phạm vi và tiến độ

## WBS (3 lớp)

| Tên dự án | Hệ thống quản lý nhà trọ và ký túc xá |
| --- | --- |
| Project manager | Trần Đăng Khoa |
| Ngày chuẩn bị | 02/10/2025 |
| Phiên bản | 1.0 |

### WBS(3 cấp)

  - Major Deliverable #1: Giai đoạn Khởi động dự án

    - Work Package #1: Xác định phạm vi dự án

    - Work Package #2: Lập Project Charter & Stakeholder Register

    - Work Package #3: Thiết lập công cụ quản lý (Trello/Jira, Repo GitHub)

  - Major Deliverable #2: Giai đoạn Phân tích & Thiết kế

    - Work Package #1: Thu thập yêu cầu nghiệp vụ

    - Work Package #2: Phân tích & mô hình hóa CSDL

- Thiết kế ERD (phòng, khách thuê, hợp đồng, hóa đơn)

- Thiết kế bảng dữ liệu chi tiết

  - Major Deliverable #3: Giai đoạn Thiết kế giao diện (UI/UX)

    - Work Package #1: Thiết kế trang quản lý phòng

    - Work Package #2: Thiết kế trang quản lý hợp đồng

    - Work Package #3: Thiết kế trang hóa đơn & báo cáo

  - Major Deliverable #4: Giai đoạn Phát triển hệ thống

    - Work Package #1: Phát triển Backend

- API Module quản lý phòng

- API Module quản lý khách thuê

- API Module hợp đồng

- API Module hóa đơn

- API báo cáo

    - Work Package #2: Phát triển Frontend

- Giao diện CRUD phòng

- Giao diện CRUD khách thuê

- Giao diện trang hợp đồng

- Giao diện trang hóa đơn & in PDF

- Dashboard báo cáo

    - Work Package #3: Tích hợp & Kiểm thử đơn vị (Unit Test)

  - Major Deliverable #5: Giai đoạn Kiểm thử & Hoàn thiện

    - Work Package #1: Kiểm thử tích hợp (Integration Test)

    - Work Package #2: UAT (User Acceptance Test) với người dùng mô phỏng

    - Work Package #3: Hiệu chỉnh theo feedback

    - Work Package #4: Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn

  - Major Deliverable #6: Giai đoạn Triển khai & Kết thúc.

    - Work Package #1: Deploy bản demo/pilot

    - Work Package #2: Training người dùng

    - Work Package #3: Báo cáo & bàn giao

### Liệt kê Đánh giá rủi ro Sơ bộ (liên quan phạm vi)

| Rủi ro | Mô tả | Tác động sơ bộ |
| --- | --- | --- |
| Scope creep | Thêm yêu cầu ngoài phạm vi (VD: tích hợp thanh toán online) | Trễ tiến độ, vượt nguồn lực |
| Thay đổi yêu cầu | Người dùng thay đổi nghiệp vụ giữa chừng (cách tính tiền điện/nước) | Lặp lại phân tích, delay phát triển |
| Hiểu sai yêu cầu | Dev/nhóm hiểu khác so với nhu cầu thực tế (VD: hợp đồng 1 người nhiều phòng) | Làm sai tính năng, phải làm lại |

### Phân bỏ ngân sách

| Hạng mục | Chi phí (VNĐ) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| Tài liệu, báo cáo (WBS 1.0) | 17,000,000 | 3.4% |
| Phân tích & thiết kế (WBS 2.0 + 3.0) | 51,000,000 | 10.2% |
| Phát triển Backend (WBS 4.1) | 174,000,000 | 34.8% |
| Phát triển Frontend (WBS 4.2) | 142,000,000 | 28.4% |
| Kiểm thử & tinh chỉnh (WBS 5.0) | 47,500,000 | 9.5% |
| Triển khai & bảo trì (WBS 6.0) | 23,500,000 | 4.7% |
| Dự phòng rủi ro (10% của tổng chi phí ước tính) | 45,450,000 | 9.1% |
| TỔNG NGÂN SÁCH (BAC) | 499,950,000 | 100% |

### Các mốc thời gian quan trọng

| Mốc | Ngày dự kiến | Lý do quan trọng |
| --- | --- | --- |
| Hoàn tất yêu cầu, ERD & kiến trúc | 14/10/2025 (Cuối Tuần 2) | Xác định phạm vi rõ ràng, tránh sai hướng |
| Hoàn thành Phòng & Khách thuê (API + UI) | 28/10/2025 (Cuối Tuần 4) | Hoàn thành 2 module lõi đầu tiên |
| Xong Hợp đồng & Hóa đơn | 11/11/2025 (Cuối Tuần 6) | Hoàn thành luồng nghiệp vụ chính (tính tiền, thu phí) |
| Hoàn thành Báo cáo & UAT vòng 1 | 25/11/2025 (Cuối Tuần 8) | Đảm bảo chất lượng và nghiệp vụ trước khi demo |
| Demo, bàn giao & Go-live pilot | 09/12/2025 (Cuối Tuần 10) | Đạt mục tiêu cuối cùng của dự án |

### Giải thích lý do sắp xếp mốc thời gian

Giai đoạn 1 (Tuần 1–2): Khởi động dự án và Phân tích yêu cầu. Phải làm trước để chốt ERD và UI wireframe.

Giai đoạn 2 (Tuần 3–6): Phát triển song song Backend và Frontend cho các module lõi (Phòng, Khách thuê, Hợp đồng, Hóa đơn).

Giai đoạn 3 (Tuần 7–8): Phát triển module Báo cáo, tiến hành Kiểm thử tích hợp và UAT vòng 1. Sau đó hiệu chỉnh theo feedback.

Giai đoạn 4 (Tuần 9-10): Demo sản phẩm hoàn chỉnh, training người dùng và triển khai bản pilot.

→ Đường găng (Critical Path): Phân tích yêu cầu → Thiết kế DB → Backend core → Frontend core → Tích hợp → UAT → Demo

### Gantt chart (Timeline)

### Giải thích các Cột mốc Chính và Lý do Sắp xếp Lịch trình

Dự án được cấu trúc thành sáu giai đoạn chính trong 12 tuần để đảm bảo tiến độ hiệu quả và bàn giao đúng thời hạn.

Giai đoạn 1: Khởi động & Lấy yêu cầu (Tuần 1–2) Nhóm tiến hành các cuộc họp ban đầu (Project Kickoff), thu thập các yêu cầu chính và phân tích các bên liên quan (Requirement Gathering), sau đó phê duyệt hiến chương và phạm vi dự án (Project Charter & Scope Approval). → Lý do: Thiết lập một phạm vi và nền tảng rõ ràng trước khi bắt đầu thiết kế và phát triển.

Giai đoạn 2: Thiết kế (Tuần 3–4) Thiết kế khung sườn UI/UX (Wireframes), kiến trúc hệ thống và thiết kế API. Sau đó tiến hành đánh giá nội bộ và phê duyệt (Internal Review & Approval). → Lý do: Đảm bảo tất cả các định hướng về giao diện và kỹ thuật được xác nhận sớm để tránh làm lại về sau.

Giai đoạn 3: Phát triển Lõi (Tuần 5–7) Phát triển các tính năng thiết yếu, bao gồm Backend (Quản lý Phòng, Tài khoản Người dùng, Hóa đơn, Hợp đồng) và Frontend (Giao diện Web UI). → Lý do: Tập trung xây dựng xương sống của hệ thống hỗ trợ tất cả các tương tác của người dùng.

Giai đoạn 4: Tích hợp (Tuần 8) Tích hợp cổng thanh toán (Payment Gateway) và hoàn thiện các trang quản trị (Admin Dashboard) cũng như trang của người dùng (User Dashboard). → Lý do: Kết hợp tất cả các mô-đun chính để có chức năng đầu cuối hoàn chỉnh.

Giai đoạn 5: Kiểm thử & QA (Tuần 9–10) Tiến hành kiểm thử đơn vị (Unit Test), kiểm thử tích hợp (Integration Test), và kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT). Thực hiện sửa lỗi và ổn định hệ thống (Bug Fix & Stabilization). → Lý do: Đảm bảo độ tin cậy và trải nghiệm người dùng mượt mà trước khi phát hành.

Giai đoạn 6: Triển khai & Đóng dự án (Tuần 11–12) Hệ thống được triển khai lên môi trường chính thức (Final Deployment), tiến hành đào tạo cho quản trị viên và người dùng cuối, và thực hiện báo cáo đánh giá & đóng dự án. → Lý do: Đảm bảo sẵn sàng ra mắt và trang bị cho người dùng khả năng tiếp nhận hệ thống thuận lợi.

# Báo cáo cá nhân

## Trần Đăng Khoa

Báo cáo cá nhân – Phân tích dự án thực tế Giới thiệu môn học Môn học cung cấp cho sinh viên cách tiếp cận quản lý dự án CNTT. Thông qua việc nghiên cứu dự án thực tế, sinh viên rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá và rút ra bài học từ thành công hoặc thất bại. Dự án được chọn: Ví điện tử MoMo tại Việt Nam MoMo ra mắt năm 2013, là một trong những ví điện tử đầu tiên tại Việt Nam. Ứng dụng giúp người dùng nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, chuyển tiền, mua sắm trực tuyến và gần đây mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ tài chính. ### Phạm vi (Scope) - Ban đầu: nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn. - Sau đó mở rộng sang: mua vé xem phim, thanh toán thương mại điện tử, đặt vé máy bay, chuyển tiền, cho vay tiêu dùng. - Tạo thành hệ sinh thái tài chính số. - Tuy nhiên, mở rộng nhanh dẫn đến áp lực quản lý rủi ro tài chính và an toàn dữ liệu. ### Tiến độ (Schedule) - MoMo triển khai khá sớm, đi trước nhiều đối thủ. - Liên tục cập nhật tính năng mới để bắt kịp nhu cầu. Ưu điểm: giữ vị trí tiên phong, quen thuộc với người dùng Việt. - Nhược điểm: tốc độ phát triển nhanh khiến một số tính năng ban đầu chưa ổn định, giao diện cần cải tiến nhiều lần. ### Chi phí (Cost) - Đầu tư rất lớn vào marketing: tặng quà, hoàn tiền, hợp tác với siêu thị, rạp phim. - Được rót vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế (Warburg Pincus, Standard Chartered). - Chấp nhận lỗ để mở rộng người dùng, tạo sức ép về lợi nhuận lâu dài. ### Chất lượng (Quality) - Ứng dụng thân thiện, dễ dùng cho đa số người Việt. - Giao dịch nhanh, độ tin cậy cao. - Tuy nhiên, vẫn có giai đoạn hệ thống quá tải (dịp Tết, khuyến mãi lớn). - Cần liên tục nâng cấp bảo mật để chống gian lận. ### Nguồn lực (Resources) - Đội ngũ kỹ sư trong nước, am hiểu thị trường Việt Nam. - Hợp tác với hơn 70 ngân hàng, công ty viễn thông. - Hưởng lợi từ xu hướng smartphone và thanh toán số ngày càng phổ biến. ### Rủi ro (Risk) - Rủi ro pháp lý: quy định về thanh toán điện tử, quản lý vốn và phòng chống rửa tiền. - Rủi ro cạnh tranh: ShopeePay, ZaloPay, ViettelPay, VNPay. - Rủi ro người dùng: gian lận, hack tài khoản, mất niềm tin nếu xảy ra sự cố bảo mật. ### Đánh giá lý do thành công - Tiên phong trong thị trường ví điện tử tại Việt Nam. - Chiến lược marketing mạnh mẽ, nhiều chương trình khuyến mãi. - Hợp tác rộng rãi với ngân hàng và doanh nghiệp. - Giao diện gần gũi, dễ tiếp cận với người Việt. ### Bài học rút ra - Đi tiên phong là lợi thế, nhưng phải luôn đổi mới để duy trì vị thế. - Chiến lược khuyến mãi cần song hành với phát triển mô hình kinh doanh bền vững. - Quản lý rủi ro tài chính và bảo mật người dùng là yếu tố then chốt. - Cần tập trung cải thiện trải nghiệm người dùng liên tục để giữ chân khách hàng.

## Nguyễn Tiến Khang

Báo Cáo Cá Nhân: Phân Tích Dự Án Thực Tế Dự Án: Cải tổ và Nâng cấp Hệ thống Quản lý Khách hàng (CRM) Ngân hàng "VietBank" Giới Thiệu Môn học giúp làm quen với quản lý dự án công nghệ thông tin. Việc phân tích dự án Cải tổ CRM trong môi trường Ngân hàng giúp em tập trung vào các thách thức đặc thù như bảo mật, tuân thủ pháp lý (Compliance), và quản lý thay đổi (Change Management) đối với nhân viên nội bộ. Dự án được chọn: Nâng cấp và Tích hợp Hệ thống CRM mới tại Ngân hàng VietBank. Bối cảnh: VietBank cần thay thế hệ thống CRM cũ đã lỗi thời, phân mảnh, không thể tích hợp dữ liệu khách hàng từ các kênh (chi nhánh, online banking, mobile app) thành một góc nhìn duy nhất (Single Customer View). Phân Tích Các Yếu Tố Quản Lý Dự Án ### Phạm Vi (Scope) Thành phần; Phân tích chi tiết; Ảnh hưởng đến Dự án. Phạm vi Cốt lõi; Thay thế nền tảng CRM cũ bằng giải pháp mới (ví dụ: Salesforce/Microsoft Dynamics), tích hợp với 10 hệ thống lõi khác (Core Banking, Kênh số, Kho dữ liệu).; Thành công: Tạo ra Single Customer View, giúp nhân viên dễ dàng truy cập lịch sử giao dịch và hành vi khách hàng để cá nhân hóa dịch vụ.. Phạm vi Phụ; Yêu cầu phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Ngân hàng Nhà nước về bảo mật dữ liệu và định danh khách hàng (KYC).; Thách thức: Yêu cầu tích hợp thêm các tính năng bảo mật phức tạp, làm tăng thời gian và chi phí phát triển so với ước tính ban đầu.. ### Tiến Độ (Schedule) Thành phần; Phân tích chi tiết; Ảnh hưởng đến Dự án. Tiến độ Dự kiến; 18 tháng, chia thành 3 giai đoạn: Phân tích & Thiết kế, Phát triển & Tích hợp, Triển khai & Đào tạo.; Thách thức: Dự án bị trễ 4 tháng so với kế hoạch ban đầu.. Nguyên nhân chậm trễ; Giai đoạn Tích hợp Dữ liệu (Data Migration) từ hệ thống cũ sang hệ thống mới phức tạp hơn dự kiến do chất lượng dữ liệu cũ không đồng nhất và có nhiều "dữ liệu rác" (dirty data).; Hậu quả: Kéo dài thời gian kiểm thử (Testing) và đào tạo, tăng Chi phí Nhân sự làm thêm giờ.. ### Chi Phí (Cost) Thành phần; Phân tích chi tiết; Ảnh hưởng đến Dự án. Ước tính Ban đầu; Tổng chi phí bao gồm license phần mềm, phí tư vấn và nhân sự nội bộ.; Thách thức: Chi phí vượt ngân sách 20%.. Nguyên nhân Vượt chi; Chi phí license tăng: Cần mua thêm module mở rộng để đáp ứng yêu cầu tuân thủ. Chi phí Nhân sự: Phát sinh chi phí cho chuyên gia tư vấn tích hợp hệ thống bên ngoài để xử lý sự cố dữ liệu.; Hậu quả: Phải trình duyệt bổ sung ngân sách khẩn cấp, gây áp lực tài chính lên Ban Lãnh đạo.. ### Chất Lượng (Quality) Thành phần; Phân tích chi tiết; Ảnh hưởng đến Dự án. Chất lượng Kỹ thuật; Hệ thống mới hoạt động ổn định sau khi triển khai, các giao dịch xử lý nhanh hơn 30% so với hệ thống cũ.; Thành công: Tăng Năng suất làm việc của nhân viên giao dịch và chăm sóc khách hàng.. Chất lượng Dữ liệu; Dữ liệu sau di chuyển được làm sạch (Data Cleansing) và chuẩn hóa.; Thành công: Giảm thiểu lỗi sai trong thông tin khách hàng, nâng cao độ chính xác của các báo cáo quản trị.. Chất lượng Trải nghiệm (Nội bộ); Nhiều nhân viên gặp khó khăn khi chuyển đổi sang giao diện và quy trình làm việc mới.; Thách thức: Cần đầu tư thêm vào các chương trình Đào tạo chuyên sâu và Hỗ trợ liên tục sau triển khai.. ### Nguồn Lực (Resources) Thành phần; Phân tích chi tiết; Ảnh hưởng đến Dự án. Nguồn lực Con người; Đội ngũ nòng cốt (Key Users) thiếu kinh nghiệm thực tế về tích hợp hệ thống lớn.; Thách thức: Phải dựa vào Nhà cung cấp Giải pháp (Vendor) quá nhiều, làm tăng rủi ro phụ thuộc và chi phí tư vấn.. Nguồn lực Công nghệ; Hệ thống CRM cũ chạy trên nền tảng kỹ thuật lạc hậu, gây khó khăn lớn cho việc trích xuất và ánh xạ dữ liệu.; Hậu quả: Cần phân bổ nguồn lực kỹ thuật cấp cao (Architect) để xây dựng các cổng giao tiếp (APIs) trung gian phức tạp.. ### Rủi Ro (Risk) Rủi ro; Phân tích chi tiết; Biện pháp giảm thiểu/Ứng phó. Rủi ro Dữ liệu (Cao nhất); Việc di chuyển dữ liệu thất bại hoặc sai sót có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.; Chiến lược Triển khai Từng phần (Phased Rollout): Thử nghiệm di chuyển dữ liệu trên một nhóm khách hàng nhỏ trước (Pilot Test) và có Kế hoạch Quay lại (Rollback Plan) rõ ràng.. Rủi ro Quản lý Thay đổi (Change Management); Nhân viên không muốn hoặc không biết cách sử dụng hệ thống mới.; Chương trình "Champion Users": Chọn ra các nhân viên xuất sắc ở mỗi phòng ban để làm "đại sứ", hướng dẫn đồng nghiệp và truyền đạt phản hồi cho đội dự án.. ### Đánh Giá Lý Do Thành Công/Thất Bại - Dự án được đánh giá là Thành công về mặt Chiến lược nhưng Thất bại về mặt Vận hành (vượt tiến độ và ngân sách). - Thành công (Chiến lược): Đạt được mục tiêu cốt lõi là tạo ra Single Customer View và nâng cao năng suất dịch vụ. Hệ thống mới là nền tảng để VietBank chuyển đổi số, giúp giữ chân và tăng doanh thu từ khách hàng hiện tại. - Thất bại (Vận hành): - Đánh giá thấp Độ phức tạp Tích hợp: Đây là nguyên nhân chính gây ra chậm trễ và vượt chi. Chất lượng dữ liệu cũ (Data Quality) là một rào cản kỹ thuật khổng lồ không được ước tính chính xác ngay từ đầu. - Quản lý Thay đổi chưa triệt để: Dù có đào tạo, sự kháng cự của người dùng vẫn làm giảm hiệu suất ban đầu. ### Bài Học Rút Ra Cho Quản Lý Dự Án - "Data is Gold, but often Dirty": Trong các dự án tích hợp hệ thống, giai đoạn đánh giá chất lượng và làm sạch dữ liệu (Data Cleansing) cần được coi là một Dự án phụ (Sub-project) riêng biệt với nguồn lực và tiến độ nghiêm ngặt. Đây phải là một trong những rủi ro ưu tiên cao nhất. - Đầu tư vào Change Management ngang bằng Công nghệ: Dự án công nghệ nội bộ không chỉ là xây dựng phần mềm mà còn là thay đổi hành vi con người. Cần phân bổ ít nhất 15-20% tổng ngân sách cho các hoạt động truyền thông, đào tạo chuyên sâu và hỗ trợ tại chỗ để đảm bảo tỷ lệ chấp nhận của người dùng. - Tối đa hóa Vai trò Chủ sở hữu (Ownership): Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp. Đội ngũ nội bộ (đặc biệt là Key Users) cần được đào tạo chuyên sâu để có thể tự chủ quản lý và vận hành hệ thống sau triển khai, giảm chi phí tư vấn dài hạn và kiểm soát tốt hơn các yêu cầu phát sinh.

## Nguyễn Bá Trọng Khôi

Báo cáo cá nhân – Phân tích dự án thực tế Giới thiệu môn học Môn học giúp sinh viên làm quen với cách tiếp cận quản lý dự án công nghệ thông tin. Thông qua việc nghiên cứu một dự án thực tế, mỗi sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá và rút ra bài học từ thành công hay thất bại. Dự án được chọn: Ứng dụng gọi xe công nghệ Grab tại Việt Nam Grab là ứng dụng gọi xe công nghệ ra mắt tại Việt Nam từ năm 2014. Dự án này nhằm giải quyết nhu cầu di chuyển nhanh chóng, an toàn và minh bạch chi phí cho người dân đô thị. ### Phạm vi (Scope) - Grab không chỉ dừng ở gọi xe mà mở rộng sang giao đồ ăn (GrabFood), giao hàng (GrabExpress), thanh toán điện tử (Moca). - Việc mở rộng phạm vi đã tạo hệ sinh thái, giữ chân người dùng. - Tuy nhiên, phạm vi rộng cũng làm tăng áp lực quản lý và chi phí vận hành. ### Tiến độ (Schedule) - Grab triển khai khá nhanh tại các thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM) và liên tục mở rộng dịch vụ. - Ưu điểm: chiếm lĩnh thị trường sớm, đi trước đối thủ. - Nhược điểm: mở rộng quá nhanh dẫn đến chất lượng dịch vụ lúc đầu chưa đồng đều, nhiều tranh cãi giữa tài xế và khách hàng. ### Chi phí (Cost) - Grab đầu tư rất lớn cho marketing, khuyến mãi, hỗ trợ tài xế. - Giai đoạn đầu, Grab chấp nhận lỗ để chiếm thị phần. - Chiến lược “đốt tiền” này hiệu quả trong việc thu hút người dùng, nhưng tạo áp lực tài chính lớn. ### Chất lượng (Quality) - Ứng dụng hoạt động ổn định, giao diện thân thiện. - Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ phụ thuộc nhiều vào tài xế, nên có lúc không đồng đều. - Hệ thống phản hồi và đánh giá giúp cải thiện dần. ### Nguồn lực (Resources) - Grab có đội ngũ kỹ sư quốc tế và trong nước, kết hợp mạng lưới tài xế đông đảo. - Tận dụng hạ tầng Internet và smartphone đang bùng nổ ở Việt Nam. - Đây là yếu tố quan trọng quyết định thành công. ### Rủi ro (Risk) - Rủi ro pháp lý: xung đột với taxi truyền thống, nhiều lần bị kiện. - Rủi ro nhân sự: mâu thuẫn lợi ích giữa tài xế và công ty. - Rủi ro cạnh tranh: sự tham gia của nhiều đối thủ (Uber, Go-Viet, Be). ### Đánh giá lý do thành công - Nắm bắt đúng thời điểm công nghệ và nhu cầu thị trường. - Chiến lược mở rộng nhanh và mạnh mẽ. - Đầu tư lớn vào marketing, khuyến mãi để thu hút khách hàng. - Xây dựng hệ sinh thái dịch vụ phong phú. ### Bài học rút ra - Phạm vi cần rõ ràng và được kiểm soát, nếu mở rộng thì phải có kế hoạch nguồn lực phù hợp. - Tiến độ nhanh là lợi thế nhưng phải cân bằng với chất lượng. - Việc “đốt tiền” chỉ hiệu quả ngắn hạn, cần sớm xây dựng mô hình kinh doanh bền vững. - Quản lý rủi ro pháp lý và quan hệ với các bên liên quan là cực kỳ quan trọng. - Nguồn lực con người và công nghệ là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công lâu dài.

## Dương Trọng Khang

Báo cáo cá nhân – Phân tích dự án thực tế Giới thiệu môn học Môn học giúp sinh viên làm quen với cách tiếp cận quản lý dự án công nghệ thông tin. Thông qua việc nghiên cứu một dự án thực tế, mỗi sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá và rút ra bài học từ thành công hay thất bại. Dự án được chọn: Ứng dụng thương mại điện tử Shopee tại Việt Nam Shopee ra mắt tại Việt Nam năm 2016. Dự án này nhằm giải quyết nhu cầu mua sắm trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi, giá rẻ và đa dạng sản phẩm cho người tiêu dùng. ### Phạm vi (Scope) - Shopee không chỉ tập trung vào việc kết nối người bán và người mua, mà còn phát triển các dịch vụ đi kèm như: - Ví điện tử ShopeePay để thanh toán. - Dịch vụ vận chuyển Shopee Express. - Các chương trình giải trí trên app (livestream bán hàng, mini game). - Điều này tạo nên một hệ sinh thái thương mại điện tử hoàn chỉnh. Tuy nhiên, phạm vi mở rộng nhanh cũng làm phát sinh vấn đề về quản lý chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng. ### Tiến độ (Schedule) - Shopee triển khai chiến lược “phủ sóng nhanh”: chỉ trong vài năm đã trở thành sàn thương mại điện tử đứng đầu thị trường Việt Nam. - Ưu điểm: nhanh chóng chiếm lĩnh tâm trí khách hàng. - Nhược điểm: tốc độ phát triển quá nhanh dẫn đến giai đoạn đầu hệ thống hay bị quá tải trong các dịp khuyến mãi lớn (11/11, 12/12). ### Chi phí (Cost) - Shopee áp dụng chiến lược “đốt tiền”: - Liên tục tung khuyến mãi lớn, miễn phí vận chuyển, trợ giá. - Chi mạnh cho marketing, đặc biệt là quảng cáo với người nổi tiếng và KOLs. - Chiến lược này giúp Shopee nhanh chóng thu hút người dùng, nhưng gây áp lực tài chính khổng lồ và phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư dài hạn. ### Chất lượng (Quality) - Giao diện ứng dụng thân thiện, dễ sử dụng. - Tính năng tìm kiếm, phân loại, đánh giá sản phẩm tốt. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào nhà bán hàng, có tình trạng hàng giả/hàng kém chất lượng. - Hệ thống phản hồi, đánh giá và chính sách hoàn trả giúp cải thiện dần chất lượng dịch vụ. ### Nguồn lực (Resources) - Đội ngũ kỹ sư công nghệ và nhân sự marketing đông đảo. - Hợp tác với các đơn vị vận chuyển và phát triển đội ngũ vận chuyển riêng (Shopee Express). - Tận dụng hạ tầng Internet, smartphone và xu hướng mua sắm online tăng mạnh tại Việt Nam. ### Rủi ro (Risk) - Pháp lý: bị quản lý chặt hơn về thuế, hàng giả, quyền lợi người tiêu dùng. Cạnh tranh: đối thủ lớn như Lazada, Tiki, TikTok Shop. - Người bán: xuất hiện tình trạng gian lận, bán hàng kém chất lượng. - Người dùng: phụ thuộc vào chính sách khuyến mãi, dễ rời bỏ nếu cắt giảm trợ giá. ### Đánh giá lý do thành công - Chiến lược marketing mạnh mẽ, sử dụng KOLs và chương trình sale lớn. - Nắm bắt đúng xu hướng TMĐT và nhu cầu mua sắm online bùng nổ. - Xây dựng hệ sinh thái thanh toán – vận chuyển – giải trí khép kín. - Đầu tư lớn để tạo thói quen mua sắm lâu dài cho người dùng. ### Bài học rút ra - Phạm vi mở rộng cần đi kèm quản lý chất lượng chặt chẽ. - Tiến độ phát triển nhanh phải cân bằng với năng lực hệ thống. - Chiến lược “đốt tiền” hiệu quả ngắn hạn, nhưng cần sớm xây dựng lợi nhuận bền vững. - Quản lý rủi ro về pháp lý, cạnh tranh và gian lận trên sàn là yếu tố sống còn. - Nguồn lực công nghệ, nhân sự và hệ thống logistics là chìa khóa thành công lâu dài.

# Retrospective A

- Trong giai đoạn đầu của dự án “Hệ thống quản lý nhà trọ & ký túc xá”, nhóm đã đạt được một số kết quả tích cực. Điểm nổi bật là nhóm đã thống nhất được đề tài sớm, xây dựng Project Charter và Stakeholder Register khá đầy đủ, đồng thời phân rã công việc (WBS) rõ ràng và có Gantt chart để theo dõi tiến độ. Việc sử dụng Trello giúp minh bạch phân công, các thành viên nắm bắt được nhiệm vụ của mình. Nhóm trưởng điều phối tốt, tổ chức họp định kỳ để trao đổi và tổng hợp tiến độ.

- Tuy nhiên, nhóm vẫn còn một số hạn chế. Một số thành viên chưa quen với công cụ quản lý nên việc cập nhật Trello còn thiếu đều đặn. Tiến độ tuần 2–3 bị chậm nhẹ do mất thời gian thống nhất phạm vi chi tiết. Ngoài ra, việc mô tả rủi ro ban đầu còn khái quát, cần cụ thể hơn về tác động và kế hoạch ứng phó.

- Về đóng góp, từng thành viên đều tham gia vào một phần quan trọng: bạn Nguyễn Bá Trọng Khôi phụ trách Project Charter, bạn Tiến Khang và Dương Trọng Khang thiết kế WBS và Gantt chart, bạn Nguyễn Bá Trọng Khôi phụ trách Stakeholder Register, nhóm trưởng Trần Đăng Khoa điều phối và tổng hợp báo cáo.

- Bài học rút ra là nhóm cần quản lý scope chặt chẽ hơn, cập nhật công cụ thường xuyên và chuẩn bị tài liệu chi tiết ngay từ đầu để tránh mất thời gian điều chỉnh. Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm đề xuất tăng cường các buổi check-in ngắn (15 phút), phân công rõ người chịu trách nhiệm cho từng module và áp dụng review chéo để nâng cao chất lượng.